## Lapa1
Valdības rīcības plāns
Deklarācijas sadaļa un rīcības joma | Deklarācijā dotā uzdevuma numurs | Pasākuma numurs | Deklarācijā dotais uzdevums | Rīcības plāna pasākums | Darbības rezultāts | Nacionālā attīstības plāna (NAP) uzdevuma numurs un NAP rādītājs (ja attiecināms) | Atbildīgā institūcija | Līdzatbildīgās institūcijas | Izpildes termiņš (dd.mm.gggg) | Informācija par izpildi līdz 2025.gada 1.augustam
I. Droša Latvija | 007. (TM, IeM, KNAB) | 7.1. | Stiprināsim tiesu neatkarību un spēju spriest tiesu tiesiski un taisnīgi pēc likuma gara, ne tikai burta, lai vairotu taisnīgumu visā sabiedrībā. Attīstīsim tiesībaizsardzības iestāžu sistēmu un investēsim tās cilvēkresursos un izglītībā, radot tiesiski drošu dzīves un investīciju vidi, kā arī priekšnoteikumus efektīvākai kriminālprocesu virzībai, tiesas spriešanai un cīņai pret korupciju. | Nodrošināta pretkorupcijas politikas attīstība, kas ietver mērķtiecīgu korupcijas novēršanas un apkarošanas pasākumu plānošanu un īstenošanu, elastīgi reaģējot un pielāgojoties pārmaiņām sabiedrībā, aktuālajām vajadzībām publiskajā un privātajā sektorā, kā arī tehnoloģiju attīstības jomā, atbilstoši stiprinot un attīstot KNAB tehniskos un intelektuālos resursus korupcijas apkarošanai nacionālā un starptautiskā līmenī. | 1) Izstrādāts un apstiprināts Korupcijas novēršanas un apkarošanas pasākumu plāns 2026. - 2027.gadam. 2) Izvērtēta interešu konflikta novēršanas valsts amatpersonu darbībā normatīvā regulējuma atbilstība mūsdienu situācijai (neatkarīgs pētījums), sagatavotas rekomendācijas normatīvo aktu tālākai pilnveidei. 3) Izvērtēti normatīvie akti, kas regulē iekšējās kontroles sistēmas pamatprasības korupcijas un interešu konflikta riska novēršanai publiskas personas institūcijā atbilstoši starptautiskajiem standartiem un labajai praksei, un izveidota metodoloģija to ieviešanas kvalitātes novērtēšanai publiskas personas institūcijās. 4) Sagatavota metodoloģija nacionālo korupcijas risku novērtēšanai. 5) Īstenoti vismaz 3 projekti, piesaistot Eiropas Komisijas Eiropas Krāpšanas apkarošanas programmas finansējumu KNAB izmeklēšanas, operatīvās darbības un analītikas stiprināšanai, paplašinot KNAB materiāltehnisko bāzi operatīvās darbības pasākumu veikšanai. 6) Uzlabota KNAB kapacitāte nozīmīgu potenciālas korupcijas gadījumu atklāšanā un izmeklēšanā, kā arī veicināta pievēršanās korupcijas gadījumiem privātajā sektorā. 7) Izvērtētas iespējas uzlabot motivāciju valsts un pašvaldību amatpersonām ziņot par pamanītiem korupcijas gadījumiem, ņemot vērā ar ziņošanu saistītos riskus | 423 | KNAB |  | 1) 31.12.2025 2) 30.06.2024 3) 31.12.2024 4) 31.12.2024 5) 30.06.2026 6 - 7) 30.10.2026. | 1) Izpildē Izstrādāts Korupcijas novēršanas un apkarošanas pasākumu plāna 2026.–2027. gadam (turpmāk – KNAPP 2026–2027) projekts. Minētā plāna izstrādi īstenoja KNAB vadībā izveidota starpinstitūciju darba grupa, kurā tika pārstāvētas 36 publiskās pārvaldes iestādes (ministrijas un to padotības iestādes, neatkarīgas institūcijas, tiesībaizsardzības iestādes) un 6 nevalstiskās organizācijas. KNAPP 2026–2027 izstrādes ietvaros 2024. gada 4. novembrī un 2025. gada 26. martā tika organizētas darba grupas sanāksmes un turpmāk arī tematiskas starpinstitūciju diskusijas ar nozaru ministrijām un nevalstiskajām organizācijām. KNAPP 2026–2027 projekts sabiedrības līdzdalībai nodots no 2025. gada 29. augusta līdz 28. septembrim. Starpinstitūciju saskaņošana Vienotajā tiesību aktu projektu izstrādes un saskaņošanas portālā noritēja divos posmos – no 2025. gada 9. līdz 30. oktobrim un no 2025. gada 14. līdz 25. novembrim. Oficiālā starpinstitūciju sanāksme notika 2025. gada 9. decembrī. Savukārt 2025. gada 17. decembrī KNAPP 2026–2027 projekta pasākumi, kas skar nevalstisko organizāciju darbību un intereses, tika izskatīti Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes sēdē. KNAPP 2026–2027 projekts pieņemts Valsts sekretāru 2026. gada 15. janvāra sanāksmē (protokols Nr. 2/1.§). KNAB ir veicis nepieciešamos precizējumus plāna projekta redakcijā un 2026. gada 27. janvārī iesniedzis KNAPP 2026–2027 projekta 1.8. pasākuma precizēto redakciju atkārtotai izskatīšanai Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomei. Secīgi KNAPP 2026–2027 projektu plānos virzīt apstiprināšanai Ministru kabinetā. 2) Izpildīts Pasākums īstenots projekta "Korupcijas novēršanas ietvara stiprināšana" Eiropas Komisijas Strukturālo reformu atbalsta ģenerāldirektorāta Tehniskā atbalsta instrumenta ietvaros. Interešu konflikta novēršanas valsts amatpersonu darbībā normatīvā regulējuma atbilstības mūsdienu situācijai izvērtējumu veica Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) eksperti. 2025. gada martā KNAB saņēma OECD ekspertu sagatavotos secinājumus un ieteikumus Latvijas interešu konflikta novēršanas regulējuma stiprināšanai. Pētījums tulkots latviešu valodā un publicēts KNAB tīmekļvietnē (https://www.knab.gov.lv/lv/petijumi#2025). 3) Izpildīts Pasākums īstenots projekta "Korupcijas novēršanas ietvara stiprināšana" Eiropas Komisijas Strukturālo reformu atbalsta ģenerāldirektorāta Tehniskā atbalsta instrumenta ietvaros. 2025. gada aprīlī KNAB saņēma OECD ekspertu sagatavoto metodoloģiju iekšējās pretkorupcijas kontroles sistēmas ieviešanas kvalitātes novērtēšanai publiskas personas institūcijās. Normatīvo aktu izvērtējums un metodoloģija iekšējās pretkorupcijas kontroles sistēmas ieviešanas kvalitātes novērtēšanai publiskas personas institūcijās ir tulkots latviešu valodā un publicēts KNAB tīmekļvietnē (https://www.knab.gov.lv/lv/iekseja-kontrole). 4) Izpildīts Pasākums tika īstenots projekta "Korupcijas novēršanas ietvara stiprināšana" Eiropas Komisijas Strukturālo reformu atbalsta ģenerāldirektorāta Tehniskā atbalsta instrumenta ietvaros. 2023.gadā OECD eksperti veica Latvijas situācijas novērtējumu, iesūtīja anketas un papildjautājumus, un pēc atbilžu un skaidrojumu apkopošanas sagatavoja darba izpildes plānu. 2024.gada februārī notika trīs tikšanās ar OECD ekspertiem, kuru laikā panākta vienošanās par plānu un tvērumu, pēc kura vadīsies eksperti, lai sagatavotu Nacionālā korupcijas risku novērtējuma metodoloģijas izstrādes rekomendācijas. 2024.gada maijā un jūlijā notika tikšanās ar OECD ekspertiem un viņu piesaistītajiem konsultantiem. 2024.gada septembrī saņemts pirmais rekomendāciju projekts, kas vēlāk papildināts, ņemot vērā KNAB sniegtos komentārus. 2024.gada decembrī OECD iesniedza gala ziņojumu, kurā ietvertas rekomendācijas nacionālā korupcijas risku novērtējuma metodoloģijas izstrādei. 2025. gada februārī KNAB saņēma OECD sagatavotās rekomendācijas Nacionālā korupcijas risku novērtējuma metodoloģijas izstrādei, kuras tika izmantotas, lai sagatavotu metodoloģiju. 2022. gadā KNAB izveidoja starpinstucionālo darba grupu Nacionālā korupcijas risku novērtējuma metodoloģijas sagatavošanai, ir notikušas četras darba grupas sēdes. 2025. gada 9. jūnija darba grupas sanāksmē tika prezentētas OECD ekspertu izstrādātās rekomendācijas (iztulkotas latviešu valodā) Nacionālā korupcijas riska novērtējuma metodoloģijas sagatavošanai, kā arī turpmākās plānotās aktivitātes. 2025.gada 16.oktobrī notika darba grupas sanāksme, kurā prezentēts metodoloģijas projekts un novērtējuma jautājumu anketa saskaņošanai. Līdz 2025.gada 31.decembrim ir sagatavota Nacionālo korupcijas risku novērtējuma metodoloģija, šobrīd notiek teksta rediģēšana un formatēšana, un 2026.gada februārī metodoloģiju plānots prezentēt darba grupai galīgai saskaņošanai. 2026.gadā plānots veikt pašu novērtējumu un 2027.gada sākumā sagatavot gala ziņojumu publicēšanai. 5) Izpildīts Eiropas Savienības Pretkrāpšanas programmā (EUAF) tika atbalstīti trīs KNAB sagatavotie projekti par kopējo summu 2 122 524 euro, lai uzlabotu KNAB materiāltehnisko nodrošinājumu izmeklēšanas, operatīvās darbības un analītisko funkciju veikšanai. Visi trīs projekti ir īstenoti: KNAB ir iegādājies tehniku izmeklēšanas funkciju atbalstam, kas ir būtiski uzlabojis KNAB kapacitāti, veiktspēju un efektivitāti pierādījumu savlaicīgai izgūšanai no decentralizētām, izkliedētām datu/informācijas bāzēm, mākoņpakalpojumu infrastruktūrām un datu nesējiem; ir iegādāta tehnika operatīvās darbības pasākumu efektivitātes celšanai, būtiski uzlabojot KNAB kapacitāti un veiktspēju šajā jomā; izstrādāta un ieviesta digitālā taktiskās un stratēģiskās analītizes platforma, kas ļauj automatizēti analizēt lielus datu apjomus no dažādām datu kopām pēc noteiktiem kritērijiem, būtiski uzlabojot KNAB analītiskās funkcijas kapacitāti, veiktspēju un efektivitāti. 6) Izpildē KNAB ir izstrādājis grozījumus ar mērķi: 1)stiprināt KNAB kapacitāti cilvēkresursu un materiālo resursu ziņā, efektivizējot KNAB analītiskās spējas; 2) veikt fizisko un juridisko personu taktisko analīzi; 3) nostiprināt KNAB risku analīzes informācijas sistēmu un tās programmnodrošinājumu kā valsts informācijas sistēmu. Likumprojekts "Grozījumi Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likumā" (Nr: 1008/Lp14) atbalstīts Latvijas Republikas Saeimas 2026. gada 15. janvāra sēdē 2. lasījumā. 7) Nav uzsākts.